## Sheet1
Coverage- OS13	Total Pass	Total Fail	No of On Hold	Total Test case	%Completed	% Pass	Comments
Installation	9	0	0	9	100.00	100.00
Boot	5	0	0	5	100.00	100.00
Wireless	6	0	0	6	100.00	100.00
Charge/DisCharge	4	0	0	4	100.00	100.00
Audio	11	0	0	11	100.00	100.00
Screen	5	0	0	5	100.00	100.00
Direct/Idle Suspend	3	0	0	3	100.00	100.00
Resume	1	0	4	5	20.00	20.00	Entered an enhancement #10117
OLPC Indicators	15	0	0	15	100.00	100.00
Key Board	32	0	0	32	100.00	100.00
Game Button	6	0	0	6	100.00	100.00
Game Pad	6	0	0	6	100.00	100.00
Lid	6	0	0	6	100.00	100.00
Measure	19	0	0	19	100.00	100.00
Tam Tamjam	22	0	0	22	100.00	100.00
Write	48	6	0	54	100.00	88.89	Fails due to #1875, #1888
Record	21	2	0	23	100.00	91.30	Fails due to ticket #1945, #1896
Read	26	0	0	26	100.00	100.00
Paint	70	4	0	74	100.00	94.59	Fails due to following existing bugs. Ticket #1863, #6231, #9025 , #6320 and newly entered bug ticket #1902
Speak	21	0	0	21	100.00	100.00
Browse	40	1	0	41	100.00	97.56	Onhold due to pending clarifications
Calculate	68	23	1	92	98.91	73.91	Onhold due to pending clarifications
Scratch	34	0	1	35	97.14	97.14	Onhold due to pending clarifications
Total	478	36	2	520	98.85	91.92