## Sheet1
Coverage- OS802B5	Total Pass	Total Fail	No of On Hold	Total Test case	%Completed	% Pass	Comments
Installation	9	0	0	9	100.00	100.00
Boot	2	0	0	2	100.00	100.00
Wireless	6	0	0	6	100.00	100.00
Charge/DisCharge	4	0	0	4	100.00	100.00
Audio	11	0	0	11	100.00	100.00
Screen	5	0	0	5	100.00	100.00
Direct/Idle Suspend	3	0	0	3	100.00	100.00
Resume	5	0	0	5	100.00	100.00
Touch pad	6	0	0	6	100.00	100.00
SocialCalc	28	0	0	28	100.00	100.00
Measure	19	0	0	19	100.00	100.00
Tam Tamjam	21	1	0	22	100.00	95.45	Fail due to ticket #1923
Write	0	1	53	54	1.85	0.00
Record	22	1	0	23	100.00	95.65	Fail due to ticket #1945
Read	26	0	0	26	100.00	100.00
Paint	70	4	0	74	100.00	94.59	Fails due to following existing bugs. Ticket #1863, #6231, #9025 , #6320 and newly entered bug ticket #1902
Speak	21	0	0	21	100.00	100.00
Etoys	65	0	1	66	98.48	98.48	Onhold due to pending clarifications
Browse	40	0	1	41	97.56	97.56	Onhold due to pending clarifications
Scratch	34	0	1	35	97.14	97.14	Onhold due to pending clarifications
Total	397	7	56	460	87.83	86.3